## TDS EMS
Cronograma de actividades
Objetivo específico | Nombre de la actividad - | Duración de la actividad (semana)
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Crear las conexiones para la interacción entre frontend y backend de manera parcial mediante el uso de bases de datos y plataforma web. | Actv. 1 | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 1
Consultar y definir lenguaje a usar para desarrollo web | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 1
Actv. 2 | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 2
Actualizar la Base de Datos según las necesidades encontradas | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 2
Actv. 3 | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 2 to Duración de la actividad (semana) Semana 3
Consolidar la conexión con el dispositivo de medición para la recolección de información de datos | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 2 to Duración de la actividad (semana) Semana 3
Realizar las vistas para mostrar la información en la plataforma mediante el uso de mockups. | Actv.1 | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 4
Implementar el inicio del frontend y el backend de la plataforma | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 4
Actv.2 | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 5 to Duración de la actividad (semana) Semana 6
Diseñar los diferentes MockUps de la plataforma a desarrollar | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 5 to Duración de la actividad (semana) Semana 6
Actv.3 | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 6 to Duración de la actividad (semana) Semana 8
Medir la viabilidad de los diseños y hacer las correcciones necesarias | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 6 to Duración de la actividad (semana) Semana 8
Organizar la presentación para la muestra de ingeniería y proyecto integrador a partir del resultado parcial del prototipo. | Actv.1 | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 9
Definir lo que se va a presentar | bar: Duración de la actividad (semana) Semana 9
Actv. 2
Estructurar presentación
Actv. 3
Consolidación final de la muestra